## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GLOBAL
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO JORGE KONDER BORNHAUSEN
MUNICÍPIO: | PONTE SERRADA - SC |  |  |  | PLANILHA A1
LOCALIZAÇÃO: | MARGENS BR 282 - BAIRRO BAÍA ALTA |  |  |  | DATA: 16/06/2017
ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 |  | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO JORGE KONDER BORNHAUSEN |  |  |  | 68989.47
1.1 | Pesquisa | Remoção de piso existente em tacos de madeira | m² | 502.2 | 4.35 | 2184.57
1.2 | Pesquisa | Preparação do piso para recebimento da camada de concreto (picote e limpeza) | m² | 683.1 | 7.3 | 4986.63
1.3 | Pesquisa | Pavimentação do piso com concreto usinado, FCK 25Mpa, esp. 8cm, armação com malha de aço 4.2 soldada 15x15cm, e polimento mecânico | m³ | 57.46 | 511.0755 | 29366.4
1.4 | Pesquisa | Execução das juntas de dilatação serradas com disco e preenchidas com poliuretano (mastique) | m | 260 | 4.8 | 1248
1.5 | Pesquisa | Pintura do piso de concreto com tinta epoxi | m² | 502.2 | 35.85 | 18003.87
1.6 | Pesquisa | Pintura das faixas de demarcação da quadra de esportes, esp. 20cm, conforme projeto | unid. | 1 | 3200 | 3200
1.7 | Pesquisa | Pintura decorativa no centro da quadra (brasão do município) | unid. | 1 | 2000 | 2000
1.8 | Pesquisa | Kit tabelas de basquete em estrutura metálica, inclusive acessórios | unid. | 1 | 4500 | 4500
1.9 | Pesquisa | Kit para rede de voleibol em estrutura metálica, inclusive acessórios | unid. | 1 | 1500 | 1500
1.10 | Pesquisa | kit com traves de futebol de salão, inclusive acessórios | unid. | 1 | 2000 | 2000
VALOR TOTAL R$ | [5 empty] | 68989.47
DATA: 16/06/2017
|  | _____________________________________________ |  | _____________________________________________
|  | JOSIANE DOS SANTOS BERVIAN |  | ALCEU ALBERTO WRUBEL
|  | Engenheira Civil |  | Prefeito Municipal
CREA/SC - 136.536-9

## CRONOGRAMA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO JORGE KONDER BORNHAUSEN
MUNICÍPIO: |  | PONTE SERRADA - SC | [5 empty] | PLANILHA A2
LOCALIZAÇÃO: |  | MARGENS BR 282 - BAIRRO BAÍA ALTA | [5 empty] | Periodicidade das Etapas: 30 dias
Data: 16/06/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [8 empty] | TOTAL
|  |  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO JORGE KONDER BORNHAUSEN |  | 68989.47 | 6898.947 | 10% | 20696.841 | 30% | 20696.841 | 30% | 20696.841 | 30% | 68989.47 | 100%
#VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 68989.47 | 6898.95 | 10% | 20696.84 | 30% | 20696.84 | 30% | 20696.84 | 30% | 68989.47 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 68989.47 | 6898.95 | 10% | 27595.79 | 30% | 48292.63 | 30% | 68989.47 | 30%
DATA: 16/06/2017
|  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | JOSIANE DOS SANTOS BERVIAN |  |  |  |  | ALCEU ALBERTO WRUBEL
|  | Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA/SC - 136.536-9