## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GLOBAL
REVITALIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL - AVENIDA XV DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO: | PONTE SERRADA - SC |  |  |  | PLANILHA A1
LOCALIZAÇÃO: | AVENIDA XV DE NOVEMBRO |  |  |  | DATA: 09/10/2017
Data de referência dos custos: Setembro - 2017
LOTE | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | 17341.618
1.1 | Composição | Viga em concreto armado 10 x 20 cm para divisões (mini-guia) | m | 112.5 | 27.3 | 3071.25
1.2 | Composição | Execução de travessias de pedestres em blocos de concreto intertravados tipo paver, 20 x 10 cm, com 4,0 cm de espessura, assentados sobre colchão de pó de pedra e rejunte final com areia fina, inclusive guias podotáteis (material e mão de obra) | m² | 156.8 | 91.01 | 14270.368
2 |  | VASOS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 6525
2.1 | Composição | Vaso em concreto armado conforme detalhamento | unid. | 45 | 145 | 6525
3 |  | REVESTIMENTO EM MADEIRA PARA VASOS |  |  |  | 8111.7
3.1 | Composição | Revestimento ripado em madeira para vaso de concreto armado - conforme detalhamento | unid. | 45 | 180.26 | 8111.7
4 |  | PAISAGISMO |  |  |  | 12835.235
4.1 | Mercado | Grama sempre verde em leiva | m² | 359.91 | 8.5 | 3059.235
4.2 | Mercado | Grama preta anã - caixa com 15 mudas | unid. | 457 | 13 | 5941
4.3 | Mercado | Liriope spicata - tamanho grande | unid. | 90 | 12 | 1080
4.4 | Mercado | Buxus sempervirens - 30 cm | unid. | 35 | 20 | 700
4.5 | Mercado | Ligustrum lucidum - tamanho grande | unid. | 42 | 25 | 1050
4.6 | Mercado | Podocarpus - 2,00 metros | unid. | 15 | 25 | 375
4.7 | Mercado | Flores de estação para plantio em vasos - caixa com 15 mudas | unid. | 45 | 14 | 630
VALOR TOTAL R$ | [5 empty] | 44813.553
DATA: 09/10/2017
|  | _____________________________________________ |  | _____________________________________________
|  | MAURÍCIO RENAN MENDES |  | ALCEU ALBERTO WRUBEL
|  | Arquiteto e Urbanista |  | Prefeito Municipal
CAU/SC A85948-6

## CRONOGRAMA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL | [11 empty] | PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL
REVITALIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL - AVENIDA XV DE NOVEMBRO | [11 empty] | REVITALIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL - AVENIDA XV DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO: |  | PONTE SERRADA - SC |  |  |  | PLANILHA A2 | [5 empty] | MUNICÍPIO: |  | PONTE SERRADA - SC | [5 empty] | PLANILHA A2
LOCALIZAÇÃO: |  | AVENIDA XV DE NOVEMBRO |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 30 dias | [5 empty] | LOCALIZAÇÃO: |  | AVENIDA XV DE NOVEMBRO | [5 empty] | Periodicidade das Etapas: 30 dias
Data de referência dos custos: Setembro - 2017 | [5 empty] | Data: 16/06/2017 | [5 empty] | Data de referência dos custos: Setembro - 2017 | [7 empty] | Data: 16/06/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [8 empty] | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05 |  | Etapa 06 |  | Etapa 07 |  | Etapa 08 |  | Etapa 09 |  | Etapa 10
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO |  | 17341.618 | 17341.618 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17341.618 | 100%
#VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | 0%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 17341.618 | 17341.62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17341.618 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 17341.618 | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.62 | 100% | 17341.61 | 100%
DATA: 16/06/2017 | [11 empty] | DATA: 16/06/2017
|  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________ | [6 empty] | ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
|  | MAURÍCIO RENAN MENDES |  |  |  |  | ALCEU ALBERTO WRUBEL | [6 empty] | MAURÍCIO RENAN MENDES | [5 empty] | ALCEU ALBERTO WRUBEL
|  | Arquiteto e Urbanista |  |  |  |  | Prefeito Municipal | [6 empty] | Arquiteto e Urbanista | [5 empty] | Prefeito Municipal
|  | CAU/SC A85948-6 | [11 empty] | CAU/SC A85948-6